УТВЕРЖДЕНО
решением профкома работников УдГУ
№ 28 от 25.06.2014 года
Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
А.Е. Анисимов

ПЛАН
мероприятий по подготовке отчетов и выборов в первичной профсоюзной организации работников УдГУ в 2014 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Примечание |
|  | Учеба профсоюзного актива по вопросам подготовки и проведения отчетно-выборных собраний | До 19.09.2014 | А.Е. АнисимовМ.К. Хузина |  |
|  | Проведение ревизий в профсоюзных группах |  | Профорги | контроль - члены президиума профкома по графику |
|  | Сбор предложения от членов профсоюза по кандидатурам председателей профсоюзных групп и иных предложений | До 20.10.2014, но не позднее 5 дней до собрания | Президиум Профкома,В.К. Жуков |  |
|  | Проведение отчетно-выборных собраний в профсоюзных группах | 01.10.2014-31.10.2014 | Профорги | контроль - члены президиума профкома по графику |
|  | Документальное оформление решений отчетно-выборных собраний профгрупп и предоставление документов в профком | Не позднее 7 дней после проведения собрания | Профорги |  |
|  | Сбор предложения от членов профсоюза по кандидатурам председателя профсоюзной организации и иных предложений | До 10.11.2014 | Президиум профкома,В.К. Жуков |  |
|  | Проведение ревизии в профсоюзном комитете | 01.10.2014-15.11.2014 | Л.И. Жданова |  |
|  | Подготовка отчетного доклада на отчетно-выборную конференцию | До 17.11.214 | А.Е. Анисимов, председатели комиссий профкома |  |
|  | Информационно-организационная и техническая подготовка отчетно-выборной конференции | До 17.11.214 | В.К. ЖуковМ.К. ХузинаГ.Н. Баранова |  |
|  | Подготовка проектов повестки дня, регламента, постановления отчетно-выборной конференции | До 17.11.214 | А.Е. АнисимовВ.В. ВекшинВ.К. Жуков |  |
|  | Проведение отчетно-выборной конференции  | 20.11.2014 | Профком |  |
|  | Документальное оформление решений отчетно-выборной конференции и предоставление документов вышестоящим органам | Не позднее 30.11.2014 | Избранный председатель |  |
|  | Проведение первого заседания профкома, избрание президиума профкома  | Не позднее 30.11.2014 | Избранный председатель |  |
|  | Подготовка материала по итогам отчетно-выборной конференции для публикации в СМИ УдГУ | Не позднее 30.11.2014 | Избранный председатель |  |